## Feuil1
Date | Semaine | Début | Fin | Temps | Type | Titre | Description | Problème | Solution | Remarques
2021-05-03 |  | 8:00 | 9:00 | 1:00 | Communication | Mis en contexte du projet | Réception du cahier des charges et description du déroulement du projet.
2021-05-03 |  | 9:00 | 9:10 | 0:10 | Organisation | Création du repo Github | github.com/TPI-Samuel-Meyer/BloomComics
2021-05-03 |  | 9:10 | 9:35 | 0:25 | Analyse | Planification initiale
2021-05-03 |  | 9:50 | 10:10 | 0:20 | Organisation | Mise en place du ClickUp | Mise en place initiale de l'outil de gestion de projet.
2021-05-03 |  | 10:10 | 12:15 | 2:05 | Analyse | Planification initiale
2021-05-03 |  | 13:30 | 14:09 | 0:39 | Analyse | Planification initiale
2021-05-03 |  | 14:09 | 14:14 | 0:05 | Analyse | Résumé du rapport
2021-05-03 |  | 14:14 | 15:05 | 0:51 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Analyse préliminaire
2021-05-03 |  | 15:20 | 15:34 | 0:14 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Apparence
2021-05-03 |  | 15:34 | 15:45 | 0:11 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Analyse / Conception: Concept
2021-05-03 |  | 15:45 | 16:04 | 0:19 | Conception | Documentation | Diagramme: Cas d'utilisation
2021-05-03 |  | 16:04 |  |  | Conception | Documentation | Diagramme: Arborescence du site
[5 empty] | Analyse | Planification initiale | Corrections
[5 empty] | Organisation | ClickUp