## Journal
Date | Semaine | Début | Fin | Temps | Type | Titre | Description | Problème | Solution | Sources | Remarques
2021-05-03 | 1 | 8:00 | 9:00 | 1:00 | Communication | Mis en contexte du projet | Réception du cahier des charges et description du déroulement du projet.
2021-05-03 | 1 | 9:00 | 9:10 | 0:10 | Organisation | Création du repo Github | github.com/TPI-Samuel-Meyer/BloomComics
2021-05-03 | 1 | 9:10 | 9:35 | 0:25 | Analyse | Planification initiale
2021-05-03 | 1 | 9:50 | 10:10 | 0:20 | Organisation | ClickUp | Mise en place initiale de l'outil de gestion de projet.
2021-05-03 | 1 | 10:10 | 12:15 | 2:05 | Analyse | Planification initiale
2021-05-03 | 1 | 13:30 | 14:09 | 0:39 | Analyse | Planification initiale
2021-05-03 | 1 | 14:09 | 14:14 | 0:05 | Analyse | Résumé du rapport
2021-05-03 | 1 | 14:14 | 15:05 | 0:51 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Analyse préliminaire
2021-05-03 | 1 | 15:20 | 15:34 | 0:14 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Apparence
2021-05-03 | 1 | 15:34 | 15:45 | 0:11 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Concept
2021-05-03 | 1 | 15:45 | 16:04 | 0:19 | Conception | Documentation | Diagramme: Cas d'utilisation
2021-05-03 | 1 | 16:04 | 16:20 | 0:16 | Conception | Documentation | Diagramme: Arborescence du site
2021-05-03 | 1 | 16:20 | 16:35 | 0:15 | Analyse | Planification initiale | Corrections
2021-05-03 | 1 | 16:35 | 16:55 | 0:20 | Organisation | ClickUp | Création des tâches.
2021-05-04 | 1 | 8:00 | 8:25 | 0:25 | Organisation | ClickUp | Création des tâches.
2021-05-04 | 1 | 8:25 | 8:45 | 0:20 | Organisation | Journal de travail | Mise en forme.
2021-05-04 | 1 | 8:45 | 9:11 | 0:26 | Communication | Rédaction d'un email | Rédaction du mail de début de projet.
2021-05-04 | 1 | 9:11 | 9:35 | 0:24 | Conception | Zoning
2021-05-04 | 1 | 9:50 | 10:00 | 0:10 | Organisation | ClickUp | Ajout de champs personnalisés.
2021-05-04 | 1 | 10:00 | 12:15 | 2:15 | Conception | Wireframes
2021-05-04 | 1 | 13:30 | 13:50 | 0:20 | Communication | Échange avec le chef de projet | Le projet se fera en 5 sprints de 1 semaine.
2021-05-04 | 1 | 13:50 | 14:20 | 0:30 | Problème | Souris défectueuse |  |  | Remplacement de la souris.
2021-05-04 | 1 | 14:25 | 14:35 | 0:10 | Organisation | ClickUp | Modification des sprints.
2021-05-04 | 1 | 14:35 | 14:45 | 0:10 | Communication | Envoie d'un mail | Mail annonçant le changement du nombre de sprint précédemment cité.
2021-05-04 | 1 | 14:45 | 15:05 | 0:20 | Conception | Wireframes
2021-05-04 | 1 | 15:05 | 16:05 | 1:00 | Conception | Wireframes
2021-05-06 | 1 | 8:00 | 8:18 | 0:18 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Correction du diagramme d'arborescence du site.
2021-05-06 | 1 | 8:18 | 8:49 | 0:31 | Analyse | Documentation | Diagramme: Arborescence du site: Utilisateur non authentifié, authentifié et administrateur.
2021-05-06 | 1 | 8:55 | 9:12 | 0:17 | Conception | Wireframes |  |  |  |  | La conception des Wireframes m'aura demandé beaucoup de temps.
2021-05-06 | 1 | 9:12 | 9:35 | 0:23 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Ajout des Wireframes.
2021-05-06 | 1 | 9:50 | 10:35 | 0:45 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Ajout des Wireframes.
2021-05-06 | 1 | 10:40 | 11:09 | 0:29 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Ajout et correction des Wireframes.
2021-05-06 | 1 | 11:09 | 11:25 | 0:16 | Communication | Échange avec le chef de projet | Concernant SwissCenter, le dossier de projet et le journal de travail.
2021-05-06 | 1 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Ajout et correction des Wireframes.
2021-05-06 | 1 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Correction des diagrammes de l'arborescence.
2021-05-06 | 1 | 14:15 | 15:05 | 0:50 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Étude de faisabilité.
2021-05-06 | 1 | 15:20 | 16:55 | 1:35 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Scénarios | Manque d'informations sur le sujet. | Réacquisition du sujet. | Théorie sur la documentation: support_courtV3.5.2.pdf
2021-05-07 | 1 | 8:00 | 8:15 | 0:15 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Scénarios
2021-05-07 | 1 | 8:15 | 9:35 | 1:20 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Stratégie de test
2021-05-07 | 1 | 9:50 | 10:15 | 0:25 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Stratégie de test
2021-05-07 | 1 | 10:15 | 10:35 | 0:20 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Risques techniques
2021-05-07 | 1 | 10:35 | 11:06 | 0:31 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Analyse concurentielle
2021-05-07 | 1 | 11:06 | 11:35 | 0:29 | Conception | Base de données | Diagramme MCD
2021-05-10 | 2 | 8:00 | 9:11 | 1:11 | Conception | Base de données | Diagramme MCD
2021-05-10 | 2 | 9:11 | 9:18 | 0:07 | Communication | Rédaction d'un email. | Réponse au mail du Chef de projet pour le déplacement de la sprint review.
2021-05-10 | 2 | 9:18 | 9:35 | 0:17 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Budget initial
2021-05-10 | 2 | 9:50 | 10:38 | 0:48 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Planification détaillée
2021-05-10 | 2 | 10:38 | 11:00 | 0:22 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Planification détaillée
2021-05-10 | 2 | 11:00 | 11:10 | 0:10 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Historique
2021-05-10 | 2 | 11:10 | 11:25 | 0:15 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Analyse de l'environnement
2021-05-10 | 2 | 11:25 | 11:31 | 0:06 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Charte graphique
2021-05-10 | 2 | 11:31 | 12:15 | 0:44 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Conception de la base de données
2021-05-10 | 2 | 13:30 | 14:14 | 0:44 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Conception du code |  |  |  | La conception du code étant normalisée en modèle MVC, les diagrammes de flux de la partie "Conception du code" du dossier de projet sont abandonnés.
2021-05-10 | 2 | 14:14 | 14:33 | 0:19 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Finalisation de la conception
2021-05-10 | 2 | 14:34 | 15:05 | 0:31 | Réalisation | Implémentation | Implémentation de la base mvc du site web.
2021-05-10 | 2 | 15:20 | 16:33 | 1:13 | Réalisation | Implémentation | Implémentation de la base mvc du site web.
2021-05-10 | 2 | 16:33 | 16:55 | 0:22 | Réalisation | Enivronnement | Mise en place du lien entre le site et la base de données. | Le site et la base de données n'arrivent pas à communiquer. | Recherche du problème.
2021-05-11 | 2 | 8:00 | 8:44 | 0:44 | Réalisation | Environnement | Installation du serveur MySQL.
2021-05-11 | 2 | 8:44 | 9:35 | 0:51 | Communication | Sprint Review
2021-05-11 | 2 | 9:55 | 10:35 | 0:40 | Conception | Review MCD MLD | Review et corrections des diagrammes MCD et MLD.
2021-05-11 | 2 | 10:35 | 12:15 | 1:40 | Analyse | Review Scénarios | Review et corrections des scénarios.
2021-05-11 | 2 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Analyse | Review Scénarios | Review et corrections des scénarios.
2021-05-11 | 2 | 14:20 | 14:34 | 0:14 | Analyse | Review Scénarios | Review et corrections des scénarios.
2021-05-11 | 2 | 14:34 | 14:54 | 0:20 | Analyse | Corrections | Corrections de certains détails.
2021-05-11 | 2 | 14:54 | 15:05 | 0:11 | Réalisation | Environnement | Mise en place de la base de données.
2021-05-11 | 2 | 15:20 | 15:49 | 0:29 | Réalisation | Environnement | Mise en place de la base de données.
2021-05-11 | 2 | 15:49 | 16:05 | 0:16 | Réalisation | Environnement | Création du script de création de la base de données.
2021-05-17 | 3 | 8:00 | 8:19 | 0:19 | Conception | Vérification/Correction | Vérification et correction des détails dans la documentation.
2021-05-17 | 3 | 8:19 | 8:45 | 0:26 | Problème | Erreurs PhpStorm |  | Plusieurs erreurs apparaissent au démarrage du serveur web virtuel. | Réinstallation de php et de xdebug. | https://stackoverflow.com/questions/5282264/php-warning-php-startup-unable-to-load-dynamic-library https://www.php.net/downloads https://xdebug.org/download
2021-05-17 | 3 | 8:45 | 9:35 | 0:50 | Problème | Connexion à la DB |  | Connexion possible depuis MySQL WorkBench, mais PhpMyAdmin inaccessible. | Recherche d'une solution. | https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/workbench.html https://www.onlinetutorialspoint.com/mysql/install-mysql-on-windows-10-step-by-step.html
2021-05-17 | 3 | 9:50 | 10:35 | 0:45 | Problème | Connexion à la DB |  |  | Recherche d'une solution.
2021-05-17 | 3 | 10:35 | 11:25 | 0:50 | Réalisation | Implémentation | Implémentation de la structure HTML. |  |  | https://material.io/components/text-fields https://material.io/components/buttons/web#using-buttons https://material.io/components/text-fields/web#other-variations https://www.w3schools.com/html/html_form_input_types.asp
2021-05-17 | 3 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Réalisation | Implémentation | Implémentation de la structure HTML.
2021-05-17 | 3 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Réalisation | Implémentation | Implémentation de la structure HTML.
2021-05-17 | 3 | 14:30 | 15:00 | 0:30 | Réalisation | Dossier de réalisation | Listage des éléments du dossier.
2021-05-17 | 3 | 15:00 | 15:08 | 0:08 | Communication | Échange avec le chef de projet
2021-05-17 | 3 | 15:20 | 15:46 | 0:26 | Problème | Connexion à la DB
2021-05-17 | 3 | 15:46 | 16:55 | 1:09 | Réalisation | Mise en place DB | Finalisation du script de création de la DB. | Perte des données de réalisation du précédent commit. | Réimplémentation.
2021-05-18 | 3 | 8:00 | 8:45 | 0:45 | Réalisation | Implémentation | Implémentation de la structure HTML.
2021-05-18 | 3 | 8:50 | 9:35 | 0:45 | Communication | Sprint Review
2021-05-18 | 3 | 9:50 | 10:05 | 0:15 | Conception | Corrections | Corrections de certains détails en rapport avec la sprint review.
2021-05-18 | 3 | 10:05 | 11:25 | 1:20 | Problème | Connexion à la DB | Réinstallation de la base de données et des composants. |  | PhpStorm nécessite des composants php qui peuvent être indexés depuis l'application. Je les avais indexés et déposés dans le dossier de l'application. Mais pour les extentions, l'application les recherches dans un répertoire en particulier. Il fallait les disposer à cet emplacement qui est C:\php\ext.
2021-05-18 | 3 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Réalisation | Sign in/Sign up | Implémentation et connexion avec la base de données.
2021-05-18 | 3 | 13:30 | 14:04 | 0:34 | Réalisation | Sign in/Sign up | Implémentation et connexion avec la base de données.
2021-05-18 | 3 | 14:04 | 15:05 | 1:01 | Réalisation | Notification | Implémentation de l'affichage de notifications.
2021-05-18 | 3 | 15:20 | 16:05 | 0:45 | Réalisation | Erreurs Sign in/Sign up |  | Les erreurs ne s'affichent pas. | Recherche d'une solution.
2021-05-20 | 3 | 8:00 | 8:10 | 0:10 | Analyse | Ajout d'un objectif
2021-05-20 | 3 | 8:10 | 9:35 | 1:25 | Réalisation | Sign in |  | Les erreurs ne s'affichent pas. | Erreurs d'implémentation des conditions ('!==' à entrer à la place de '!=').
2021-05-20 | 3 | 9:50 | 10:00 | 0:10 | Réalisation | Notification
2021-05-20 | 3 | 10:00 | 10:15 | 0:15 | Communication | Visite de l'expert n°2
2021-05-20 | 3 | 10:15 | 10:24 | 0:09 | Réalisation | Notification
2021-05-20 | 3 | 10:24 | 10:31 | 0:07 | Réalisation | Récolte de données | Récolte de données pour la base de données.
2021-05-20 | 3 | 10:45 | 11:00 | 0:15 | Réalisation | Page d'œuvre
2021-05-20 | 3 | 11:10 | 12:15 | 1:05 | Réalisation | Page d'article
2021-05-20 | 3 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Réalisation | Mise en forme de base css
2021-05-20 | 3 | 15:20 | 16:55 | 1:35 | Réalisation | Page de profil
2021-05-21 | 3 | 8:00 | 8:12 | 0:12 | Analyse | Mise à jour de l'organisation
2021-05-21 | 3 | 8:12 | 8:16 | 0:04 | Communication | Envoie d'un mail | Réponse au mail de changement de l'Expert 1.
2021-05-21 | 3 | 8:16 | 8:21 | 0:05 | Conception | Mise à jour de la plannification
2021-05-21 | 3 | 8:21 | 9:35 | 1:14 | Réalisation | Modification du profil | Ajout des fonctionnalités de modification de photo et description de profil.
2021-05-21 | 3 | 9:50 | 10:33 | 0:43 | Réalisation | Modification du profil | Ajout des fonctionnalités de modification de photo et description de profil.
2021-05-21 | 3 | 10:33 | 10:55 | 0:22 | Réalisation | Page "Utilisateurs"
2021-05-21 | 3 | 10:55 | 11:25 | 0:30 | Réalisation | Notation des articles
2021-05-25 | 4 | 8:00 | 8:50 | 0:50 | Réalisation | Notation des articles
2021-05-25 | 4 | 8:50 | 9:25 | 0:35 | Communication | Sprint Review
2021-05-25 | 4 | 9:25 | 9:35 | 0:10 | Conception | Corrections | Correstions en fonction de la sprint review: date, historique, MCD, stratégire de test.
2021-05-25 | 4 | 9:50 | 10:35 | 0:45 | Réalisation | Notation des articles
2021-05-25 | 4 | 10:35 | 11:35 | 1:00 | Réalisation | Création d'article |  |  |  | https://www.php.net/manual/fr/reserved.variables.files.php https://www.php.net/manual/fr/function.strlen.php https://www.php.net/manual/fr/function.str-contains.php https://www.php.net/manual/fr/language.operators.comparison.php
2021-05-25 | 4 | 11:35 | 12:15 | 0:40 | Réalisation | Gestion des œuvres | Création d'œuvre
2021-05-25 | 4 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Réalisation | Création d'article
2021-05-25 | 4 | 14:15 | 14:34 | 0:19 | Réalisation | Gestion des œuvres | Création d'œuvre
2021-05-25 | 4 | 14:34 | 16:05 | 1:31 | Réalisation | Gestion des œuvres | Modification
2021-05-27 | 4 | 13:30 | 13:40 | 0:10 | Réalisation | Gestion des articles | Modification
2021-05-27 | 4 | 13:40 | 14:00 | 0:20 | Réalisation | Gestion des œuvres | Suppression |  |  | https://www.w3schools.com/sql/sql_delete.asp
2021-05-27 | 4 | 14:00 | 14:30 | 0:30 | Réalisation | Gestion des articles | Suppression
2021-05-27 | 4 | 14:30 | 15:05 | 0:35 | Réalisation | Pop-up de confirmation |  |  |  | https://www.tutorialrepublic.com/faq/how-to-get-the-current-url-with-javascript.php https://www.w3schools.com/howto/howto_js_redirect_webpage.asp https://www.w3schools.com/tags/att_script_src.asp https://www.w3schools.com/js/js_window_location.asp https://www.w3schools.com/howto/tryit.asp?filename=tryhow_js_redirect_webpage https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/API/window/location
2021-05-27 | 4 | 15:20 | 15:53 | 0:33 | Réalisation | Pop-up de confirmation
2021-05-27 | 4 | 15:53 | 16:30 | 0:37 | Réalisation | Test SwissCenter | Test de mise en place du site sur SwissCenter.
2021-05-27 | 4 | 16:30 | 16:55 | 0:25 | Réalisation | Header style
2021-05-28 | 4 | 8:00 | 8:46 | 0:46 | Réalisation | Commentarisation du code
2021-05-28 | 4 | 8:46 | 9:35 | 0:49 | Réalisation | Notification style
2021-05-28 | 4 | 9:50 | 10:14 | 0:24 | Réalisation | Pop-up style
2021-05-28 | 4 | 10:14 | 11:00 | 0:46 | Réalisation | Gestion des utilisateurs
2021-05-28 | 4 | 11:00 | 11:30 | 0:30 | Réalisation | Button style
2021-05-31 | 5 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | Réalisation | Ajout d'ami | Plusieurs problèmes de conditions ont allongé la durée d'implémentation.
2021-05-31 | 5 | 9:50 | 10:49 | 0:59 | Réalisation | Ajout d'ami
2021-05-31 | 5 | 10:49 | 11:16 | 0:27 | Réalisation | Gestion des utilisateurs
2021-05-31 | 5 | 11:16 | 11:36 | 0:20 | Réalisation | Résumé du rapport
2021-05-31 | 5 | 11:36 | 12:15 | 0:39 | Réalisation | Recherche filtrée |  |  |  | https://flaviocopes.com/how-to-string-contains-substring-javascript/ https://www.codegrepper.com/code-examples/html/how+to+make+dynamic+search+box+in+javascript https://www.w3schools.com/jsref/prop_node_childnodes.asp https://www.w3schools.com/jsref/jsref_includes.asp https://www.codegrepper.com/code-examples/javascript/check+if+string+contains+alpha+characters+javascript
2021-05-31 | 5 | 13:30 | 14:12 | 0:42 | Réalisation | Recherche filtrée
2021-05-31 | 5 | 14:12 | 15:05 | 0:53 | Réalisation | Gestion des catégories
2021-05-31 | 5 | 15:20 | 15:55 | 0:35 | Réalisation | Gestion des catégories
2021-05-31 | 5 | 15:55 | 16:21 | 0:26 | Réalisation | Profile style
2021-05-31 | 5 | 16:21 | 16:55 | 0:34 | Réalisation | Note moyenne | Affichage de la note moyenne des articles.
2021-06-01 | 5 | 8:00 | 8:40 | 0:40 | Problème | Base de données |  | La base de données n'est plus fonctionnelle. | Réinstallation.
2021-06-01 | 5 | 8:40 | 8:59 | 0:19 | Réalisation | Mise en forme des fichiers sql
2021-06-01 | 5 | 8:59 | 9:35 | 0:36 | Réalisation | Commentaires utilisateur
2021-06-01 | 5 | 9:50 | 10:11 | 0:21 | Réalisation | Commentaires utilisateur
2021-06-01 | 5 | 10:11 | 10:57 | 0:46 | Réalisation | Note moyenne | Affichage de la note moyenne des articles. |  |  | https://www.php.net/manual/fr/function.number-format.php https://stackoverflow.com/questions/3304014/how-to-interpolate-variables-in-strings-in-javascript-without-concatenation
2021-06-01 | 5 | 10:57 | 11:51 | 0:54 | Réalisation | Style du site
2021-06-01 | 5 | 11:51 | 12:15 | 0:24 | Réalisation | Ajout d'œuvre | Finalisation du champs d''entrée des catégories.
2021-06-01 | 5 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Réalisation | Ajout d'œuvre | Finalisation du champs d''entrée des catégories. |  |  | https://stackoverflow.com/questions/6507014/how-to-space-the-children-of-a-div-with-css
2021-06-01 | 5 | 14:15 | 15:05 | 0:50 | Réalisation | Recherche filtrée | Par catégorie
2021-06-01 | 5 | 15:20 | 15:25 | 0:05 | Réalisation | Recherche filtrée | Par catégorie |  |  | https://www.php.net/manual/fr/function.implode.php
2021-06-01 | 5 | 15:25 | 15:55 | 0:30 | Réalisation | Mise en production | Mise en production de la dernière version du site
2021-06-01 | 5 | 15:55 | 16:05 | 0:10 | Communication | Rédaction d'un mail
2021-06-03 | 5 | 8:00 | 9:05 | 1:05 | Documentation | Manuel d'installation
2021-06-03 | 5 | 9:05 | 9:35 | 0:30 | Réalisation | Dossier de réalisation | Documentation
2021-06-03 | 5 | 9:50 | 10:10 | 0:20 | Réalisation | Dossier de réalisation | Documentation
2021-06-03 | 5 | 10:10 | 11:40 | 1:30 | Tests | Tests de la stratégie
2021-06-03 | 5 | 11:40 | 12:15 | 0:35 | Documentation | Sources, glossaire
2021-06-03 | 5 | 13:30 | 15:05 | 1:35 | Documentation | Vérification de l'exhaustivité | Vérification de l'exhaustivité de la documentation.
2021-06-03 | 5 | 15:20 | 16:55 | 1:35 | Documentation | Vérification de l'exhaustivité | Vérification de l'exhaustivité de la documentation.
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00