## Journal
Date | Semaine | Début | Fin | Temps | Type | Titre | Description | Problème | Solution | Sources | Remarques
2021-05-03 | 1 | 8:00 | 9:00 | 1:00 | Communication | Mis en contexte du projet | Réception du cahier des charges et description du déroulement du projet.
2021-05-03 | 1 | 9:00 | 9:10 | 0:10 | Organisation | Création du repo Github | github.com/TPI-Samuel-Meyer/BloomComics
2021-05-03 | 1 | 9:10 | 9:35 | 0:25 | Analyse | Planification initiale
2021-05-03 | 1 | 9:50 | 10:10 | 0:20 | Organisation | ClickUp | Mise en place initiale de l'outil de gestion de projet.
2021-05-03 | 1 | 10:10 | 12:15 | 2:05 | Analyse | Planification initiale
2021-05-03 | 1 | 13:30 | 14:09 | 0:39 | Analyse | Planification initiale
2021-05-03 | 1 | 14:09 | 14:14 | 0:05 | Analyse | Résumé du rapport
2021-05-03 | 1 | 14:14 | 15:05 | 0:51 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Analyse préliminaire
2021-05-03 | 1 | 15:20 | 15:34 | 0:14 | Analyse | Documentation | Dossier de projet: Apparence
2021-05-03 | 1 | 15:34 | 15:45 | 0:11 | Conception | Documentation | Dossier de projet: Analyse / Conception: Concept
2021-05-03 | 1 | 15:45 | 16:04 | 0:19 | Conception | Documentation | Diagramme: Cas d'utilisation
2021-05-03 | 1 | 16:04 | 16:20 | 0:16 | Conception | Documentation | Diagramme: Arborescence du site
2021-05-03 | 1 | 16:20 | 16:35 | 0:15 | Analyse | Planification initiale | Corrections
2021-05-03 | 1 | 16:35 | 16:50 | 0:15 | Organisation | ClickUp | Création des tâches.
2021-05-04 | 1 | 8:00 | 8:25 | 0:25 | Organisation | ClickUp | Création des tâches.
2021-05-04 | 1 | 8:25 | 8:45 | 0:20 | Organisation | Journal de travail | Mise en forme.
2021-05-04 | 1 | 8:45 | 9:11 | 0:26 | Communication | Rédaction d'un email | Rédaction du mail de début de projet.
2021-05-04 | 1 | 9:11 | 9:35 | 0:24 | Conception | Zoning
2021-05-04 | 1 | 9:50 | 10:00 | 0:10 | Organisation | ClickUp | Ajout de champs personnalisés.
2021-05-04 | 1 | 10:00 | 12:15 | 2:15 | Conception | Wireframes
2021-05-04 | 1 | 13:30 | 13:50 | 0:20 | Communication | Échange avec le chef de projet | Le projet se fera en 5 sprints de 1 semaine.
2021-05-04 | 1 | 13:50 | 14:20 | 0:30 | Problème | Souris défectueuse |  |  | Remplacement de la souris.
2021-05-04 | 1 | 14:25 | 14:35 | 0:10 | Organisation | ClickUp | Modification des sprints.
2021-05-04 | 1 | 14:35 | 14:45 | 0:10 | Communication | Envoie d'un mail | Mail annonçant le changement du nombre de sprint précédemment cité.
2021-05-04 | 1 | 14:45 | 15:05 | 0:20 | Conception | Wireframes
2021-05-04 | 1 | 15:05 | 16:05 | 1:00 | Conception | Wireframes
2021-05-06 | 1 | 8:00 | 8:18 | 0:18 | Analyse | Documentation | Correction du diagramme d'arborescence du site.
2021-05-06 | 1 | 8:18 | 8:49 | 0:31 | Analyse | Documentation | Diagramme: Arborescence du site: Utilisateur non authentifié, authentifié et administrateur.
2021-05-06 | 1 | 8:55 | 9:12 | 0:17 | Conception | Wireframes
2021-05-06 | 1 | 9:12 | 9:35 | 0:23 | Conception | Documentation | Ajout des Wireframes.
2021-05-06 | 1 | 9:50 | 10:35 | 0:45 | Conception | Documentation | Ajout des Wireframes.
2021-05-06 | 1 | 10:40 | 11:09 | 0:29 | Conception | Documentation | Ajout des Wireframes.
2021-05-06 | 1 | 11:09 | 11:25 | 0:16 | Communication | Échange avec le chef de projet | Concernant SwissCenter, le dossier de projet et le journal de travail.
2021-05-06 | 1 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Conception | Documentation
2021-05-06 | 1 | 13:30 | 14:15 | 0:45 | Conception | Documentation
2021-05-06 | 1 | 14:15 | 15:05 | 0:50 | Conception | Documentation | Rédaction de l'étude de faisabilité.